АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

636902, п. Черный Яр, ул. Комсомольская, 7                                                          тел/факс: 3-11-42

06.03.2017                                                                                                                          №11

О   мероприятиях    по  организованному

пропуску паводковых вод на территории

Черноярского       сельского     поселения.

В соответствии  с пунктами 8, 23  статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период половодья 2016 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план основных мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на реке Чулым в 2017 году (приложение №1).

- Утвердить состав комиссии Администрации Черноярского сельского поселения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период половодья (приложение № 2).

- Возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных      ситуаций в период половодья привлечение материальных и технических ресурсов  для проведения аварийно – спасательных работ.

- Утвердить состав сил и средств Администрации Черноярского сельского поселения,  привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ в период весеннего половодья 2017 г. (приложение 3).

- Для обеспечения жизнедеятельности населённых пунктов поселения организовать:

- завоз ГСМ (ответственный – Попов А.И.)

- завоз продуктов питания и товаров первой необходимости (ИП Курасова Т.М.)

6. Создать временный водомерный пост (ответственный – Попов А.И.).

7. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене Черноярское  сельского поселения, разместить на официальном сайте муниципального образования «Черноярское сельское поселение»  в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":http//blacksp.tomsk.ru.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Черноярского

сельского  поселения                                                                                               А. И. Попов

Приложение №1

к постановлению Администрации

Черноярского сельского поселения

от 06.03.2017 № 11

План

основных мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на реках Черноярского поселения в 2017 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести заседание комиссии по ЧС и ПБ с повесткой "О подготовке и проведении мероприятий по организованному пропуску паводковых вод 2017 года". | Глава Администрации Черноярского сельского поселения А.И. Попов | до 25.03.17 |  |
| 2. | Разработать план мероприятий по организованному пропуску паводковых вод 2017 года. | Глава Администрации Черноярского сельского поселения А.И. Попов | до 25.03.17 |  |
| 3. | Определить состав сил и средств муниципального образования «Черноярское сельское поселение», привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий. | Глава Администрации Черноярского сельского поселения А.И. Попов | до 25.03.17 |  |
| 4. | Уточнить пункты размещения людей и места содержания сельскохозяйственных животных эвакуируемых из зоны затопления. | Глава Администрации Черноярского сельского поселения А.И. Попов | до 25.03.17 |  |
| 5. | Рассмотреть и утвердить смету расходов на противопаводковые мероприятия. | Глава Администрации Черноярского сельского поселения А.И. Попов | до 25.03.17 |  |
| 6. | Организовать медицинское обслуживание населения, создать резерв медикаментов, перевязочных материалов в населённых пунктах, отрезанных от остальной территории в паводковый период. | Врач Черноярской врачебной амбулатории Ковальковская Н.Д. | до 25.03.17 |  |
| 7. | Организовать проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий в зонах возможного затопления и контроль за их исполнением. | Врач Черноярской врачебной амбулатории Ковальковская Н.Д. | до 25.03.17 |  |
| 8. | Провести инвентаризацию плавсредств у частного сектора и хозяйственных объектов всех форм собственности, заключить договора с собственниками плавсредств. | Глава Администрации Черноярского сельского поселения А.И. Попов | до 25.03.17 |  |
| 9. | Организовать контроль за изготовлением подручных плавсредств в п. Орловка. | Глава Администрации Черноярского сельского поселения А.И. Попов | до 30.03.17 |  |
| 10. | Создать запас продуктов питания, товаров первой необходимости для обеспечения жизнедеятельности населения в населённых пунктах, отрезанных от основной территории в период весеннего половодья. | индивидуальный предприниматель Курасова Т.М. | до 25.03.17 |  |
| 11. | Запасы ГСМ для выполнения противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий затопления и подтопления. | индивидуальный предприниматель Клешнин Ю.А. | до 25.03.17 |  |
| 12. | Организовать обработку и анализ паводковой обстановки с представлением ежедневных донесений. | Специалист по экономическим вопросам | период наводнения |  |
| 13. | Организовать и определить порядок сбора, анализа и предоставления информации о ходе выполнения противопаводковых мероприятий и складывающейся обстановки в период прохождения половодья. | Глава Администрации Черноярского сельского поселения А.И. Попов | до 25.03.17 |  |
| 14. | Обеспечить постоянное информирование населения о возможной и складывающейся обстановке в период половодья. | Управляющий делами Администрации Черноярского сельского поселения | период наводнения |  |

Приложение №2

к постановлению Администрации

Черноярского сельского поселения

от 06.03.2017 № 11

Оперативная группа Администрации Черноярского сельского поселения

по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации

в период половодья  2017 года

1. Попов Анатолий Иванович                           Глава поселения (председатель КЧС)

2.Мудрецова Валентина                                     Специалист по экономическим

Александровна                                             вопросам Администрации.

3.Лобанов Владимир                                           Водитель Администрации.

Витальевич

4.Ковальковская Нина                                       Участковый терапевт амбулатории

Джангировна                                                    п. Черный Яр.(по согласованию).

5.Попов Александр                                             Депутат Совета Черноярского сельс-

Анатольевич.                                                    кого поселения.

Приложение №3

к постановлению Администрации

Черноярского сельского поселения

от 06.03.2017 № 11

Состав сил и средств Муниципального образования «Черноярское сельское поселение»

привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных и

аварийно-восстановительных работ в период весеннего половодья 2017 года

| № п/п | Наименование подразделения (формирования), место дислокации, ведомственная принадлежность | Должность, Фамилия, Имя, Отчество руководителя, телефон | Телефон диспетчера (код) 838246 | Состав сил и средств | Зона ответственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Техника (марка, количество) | Подрывные команды |  |
|  |  |  |  | Личный состав | авиа | автомобильная | инженерная | плав. средства |  |  |
| 1 | Аварийно-спасательная группа Черноярского сельского поселения, п. Черный Яр | Глава Администрации Попов Анатолий Иванович 8 961 097 19 64 | 3-11-42 | 6 | 0 | Автомобиль УАЗ-1 шт. | Трактор ДТ -75 2 шт. Тракторная телега 2ПТС 4-1 шт. | Лодки моторные 2 шт. | 0 | Черноярское сельское поселение |
| Общая группировка сил и средств | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |  |