АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2022                                                                                                                                № 08а

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Черноярского сельского поселения.

В соответствии с пунктами 8, 23 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период половодья 2021 года, Администрация Черноярского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план основных мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на реке Чулым в 2022 году (приложение №1).

2. Утвердить состав комиссии Администрации Черноярского сельского поселения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период половодья                       (приложение № 2).

3. Возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период половодья привлечение материальных и технических ресурсов  для проведения аварийно – спасательных работ.

4. Утвердить состав сил и средств Администрации Черноярского сельского поселения, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ в период весеннего половодья 2022 г. (приложение 3).

5. Для обеспечения жизнедеятельности населённых пунктов поселения организовать:

- завоз ГСМ (ответственный – Еремин С.М.)

- завоз продуктов питания и товаров первой необходимости ( ИП. Стифорова К.В.)

6. Создать временный водомерный пост (ответственный – Еремин. С. М.).

7. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Информационный бюллетень органов местного самоуправления Черноярского сельского поселения» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Черноярского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Черноярского

сельского  поселения                                                                                                  С.М. Еремин

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Черноярского сельского поселения

Тегульдетского района Томской области

от 15.03.2022 № 08а

План

основных мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на реках Черноярского поселения в 2022 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести заседание комиссии по ЧС и ПБ с повесткой «О подготовке и проведении мероприятий по организованному пропуску паводковых вод 2021 года». | Глава Администрации Черноярского сельского поселения С.М. Еремин | до 15.04.2022 |  |
| 2. | Разработать план мероприятий по организованному пропуску паводковых вод 2021 года. | Глава Администрации Черноярского сельского поселения С.М. Еремин | до 15.04.2022 |  |
| 3. | Определить состав сил и средств муниципального образования «Черноярское сельское поселение», привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий. | Глава Администрации Черноярского сельского поселения С.М. Еремин | до 20.04.2022 |  |
| 4. | Уточнить пункты размещения людей и места содержания сельскохозяйственных животных эвакуируемых из зоны затопления. | Глава Администрации Черноярского сельского поселения С.М. Еремин | до 20.04.2022 |  |
| 5. | Рассмотреть и утвердить смету расходов на противопаводковые мероприятия. | Глава Администрации Черноярского сельского поселения С.М. Еремин | до 20.04.2022 |  |
| 6. | Организовать медицинское обслуживание населения, создать резерв медикаментов, перевязочных материалов в населённых пунктах, отрезанных от остальной территории в паводковый период. | Врач Черноярской врачебной амбулатории Н. Д. Ковальковская | до 25.04.2022 |  |
| 7. | Организовать проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий в зонах возможного затопления и контроль за их исполнением. | Глава Черноярского сельского поселения С.М. Еремин | до 20.04.2022 |  |
| 8. | Провести инвентаризацию плавсредств у частного сектора и хозяйственных объектов всех форм собственности, заключить договора с собственниками плавсредств. | Глава Администрации Черноярского сельского поселения С.М. Еремин | до 25.04.2022 |  |
| 9. | Произвести уборку мусора и бытовых отходов в местах зоны затопления п. Орловка. | Глава Черноярского сельского поселения С.М. Еремин | до 20.04.2022 |  |
| 10. | Создать запас продуктов питания, товаров первой необходимости для обеспечения жизнедеятельности населения в населённых пунктах, отрезанных от основной территории в период весеннего половодья. | Индивидуальный предприниматель Стифорова К. В. | до 25.04.2022 |  |
| 11. | Запасы ГСМ для выполнения противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий затопления и подтопления. | Глава Черноярского сельского поселения С.М. Еремин. | до 20.01.2022 |  |
| 12. | Организовать обработку и анализ паводковой обстановки с представлением ежедневных донесений. | Управляющий делами Администрации Черноярского сельского поселения Р.В. Котова | период наводнения |  |
| 13. | Организовать и определить порядок сбора, анализа и предоставления информации о ходе выполнения противопаводковых мероприятий и складывающейся обстановки в период прохождения половодья. | Глава Черноярского сельского поселения С. М. Еремин | до 25.04.2022 |  |
| 14. | Обеспечить постоянное информирование населения о возможной и складывающейся обстановке в период половодья. | Управляющий делами Администрации Черноярского сельского поселения Р.В. Котова | период наводнения |  |
| 15. | Создать временный водомерный пост для наблюдения за уровнем воды в реке Чулым п. Черный Яр | Глава Черноярского сельского поселения С.М.Еремин | до 15.04.2022 |  |
| 16. | Проверить состояние и готовность системы оповещения и связи | Глава Черноярского сельского поселения С.М.Еремин | до 25.04.2022 |  |
| 17. | Провести работу со страховыми организациями по проведению страхования имущества граждан на период прохождения половодья | Глава Черноярского сельского поселения С.М. Еремин | до15.04.2022 |  |
| 18. | Уточнить паспорта безопасности и паспорта гидрологической безопасности п. Орловка | Глава Черноярского сельского поселения С.М. Еремин | до 25.04.2022 |  |
| 19. | Организовать разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности половодья и основных мерах безопасности в этот период. Подготовить и распространить памятки по правилам и мерам безопасности с указанием номеров телефонов дежурных служб и руководителей. | Глава Черноярского сельского поселения С.М. Еремин | до 20.04.2022 |  |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Черноярского сельского поселения

Тегульдетского района Томской области

от 15.03.2022 № 08а

Оперативная группа Администрации Черноярского сельского поселения

по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации

в период половодья 2022года

| 1 | Еремин Сергей Михайлович | Глава поселения (Председатель КЧС) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Котова Римма Владимировна | Управляющий делами Администрации Черноярского сельского поселения |
| 3 | Лобанов Владимир Витальевич | Водитель автомобиля |
| 4 | Ковальковская Нина Джангировна | Участковый терапевт амбулатории п. Черный Яр. (по согласованию) |
| 5 | Стифорова Кристина Владимировна | Индивидуальный предприниматель |
| 6 | Клешнин Александр Юрьевич | Депутат Совета Черноярского сельского поселения |

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Черноярского сельского поселения

Тегульдетского района Томской области

от 15.03.2022 № 08а

Состав сил и средств Муниципального образования «Черноярское сельское поселение»

привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных и

аварийно-восстановительных работ в период весеннего половодья 2022 года

| № п/п | Наименование подразделения (формирования), место дислокации, ведомственная принадлежность | Должность, Фамилия, Имя, Отчество руководителя, телефон | Телефон диспетчера (код) 838246 | Состав сил и средств | Зона ответственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Техника (марка, количество) | Подрывные команды |  |
|  |  |  |  | Личный состав | авиа | автомобильная | инженерная | плав. средства |  |  |
| 1 | Аварийно-спасательная группа Черноярского сельского поселения, п. Черный Яр | Глава Черноярского сельского поселения С. М. Еремин 89095416993 | 3-11-42 | 6 | 0 | Автомобиль УАЗ-1 шт. | Трактор ДТ -75 2 шт. Тракторная телега 2ПТС 4-1 шт. | Лодки моторные 2 шт. | 0 | Черноярское сельское поселение |
| Общая группировка сил и средств | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |  |